Утверждаю

директор МБОУ СОШ№1

______п/п________К.П. Акульчик

«25»  апреля  2023 г.

План мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся
МБОУ СОШ № 1 города Лермонтова
в 2023 -2024 учебном году

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация библиотечного фонда учебников в ОУ | Ноябрь-декабрь ежегодно | Библиотекарь |
| 2. | Разработка и утверждение нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ по обеспечению учебниками в 2023-2024 учебном году: - приказ, утверждающий деятельность ОУ по обеспечению учебниками в 2023-2024 учебном году; - план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся. | Апрель-август | Классные руководители, учителя-предметники Библиотекарь Директор |
| 3. | Проведение совещания с классными руководителями и учителями-предметниками о порядке обеспечения учебниками обучающихся в 2023-2024 учебном году, о порядке формирования заказа на предстоящий учебный год. | Февраль | Библиотекарь |
| 4. | Корректировка и утверждение списка учебников, планируемых к использованию в образовательном процессе учреждения в 2023-2024 учебном году в соответствии с действующим федеральным перечнем. | Март | Учителя-предметники Библиотекарь Заместитель директора по УВР |
| 5. | Составление УМК на 2023-2024 учебный год | До 30.04 | Заместитель директора по УВР |
| 6. | Информирование родителей/информация публикуется на сайте школы/ о порядке обеспечения учебниками в 2023-2024 учебном году. В том числе, проведение родительских собраний в ОУ. | Март-апрель | Классные руководители |
| 7. | Формирование заказа на учебники ОУ согласно Федерального перечня | Февраль - март | Библиотекарь |
| 8. | Оформление уголков для родителей с обязательными рубриками: - порядок обеспечения учащихся учебниками в 2023-2024 учебном году; - правила пользования учебниками из фондов библиотек; - реестр учебников по классам, по которым будет осуществляться образовательный процесс в ОУ. | До 01.05 | Библиотекарь Заместитель директора |
| 9. | Выявление излишков учебников с целью внесения в банк данных обменного фонда | апрель | Библиотекарь |
| 10. | Доведение данных обменного фонда до педагогов, родителей, обучающихся. | апрель | Классные руководители Библиотекарь |
| 11. | Доведение до сведения родителей списков учебников и УМК по которым будет осуществляться обучение в предстоящем учебном году и наличие их в фондах ОУ, обменном фонде (на сайте школы). | До 30.04 | Классные руководители |
| 12. | Проведение процедуры передачи и приема учебников от других ОУ во временное или постоянное пользование | Август-сентябрь | Библиотекарь |
| 13. | Постановка учебников на учет в соответствии с «Порядком учета фондов учебной литературы». | По мере поступления | Библиотекарь |
| 14. | Инспектирование выполнения ОУ «Порядка учета фондов учебной литературы» | 1 раз в год | Заместитель директора по УВР |
| 15. | Анализ уровня обеспеченности учебниками обучающихся ОУ за счет фондов школьной библиотеки, ресурсов обменно-резервного фонда | До 10.09 | Библиотекарь |
| 16. | Проведение рейдов по сохранности учебников. | 1 раз в полугодие | Библиотекарь |
| 17. | Обеспечение сохранности учебников учителями-предметниками по своим предметам. | Постоянно | Учителя-предметники |
| 18. | Осуществление классными руководителями контроля за сохранностью учебников, выданных обучающимся. | Постоянно | Классные руководители |
| 19. | Ознакомление родителей с правилами пользования учебниками и мерами ответственности за утерю или порчу учебников. | Август-сентябрь | Классные руководители Библиотекарь |
| 20. | Организация работы с обращениями родителей, педагогов по вопросам учебного книгообеспечения. | По мере возникновения. | Заместитель директора Библиотекарь Классные руководители. |